## Feuil1
1er semaine
2018-02-01 | Explication pour le déroulement du Pré-TPI | 2 périodes
2018-02-01 | Début du projet, lire le cahier des charges du projet | 1 période
2018-02-01 | Commencement du projet, faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire la planification | 2 périodes
2018-02-02 | Faire l'UML | 1 période
2ème semaine
2018-02-06 | Faire le MLD | 3 périodes
2018-02-06 | Explication de M. Carrel sur le fonctionement de Git | 2 périodes
2018-02-07 | Réflexion sur l'UML et faire les modifications sur celle-ci | 3 périodes
2018-02-08 | Commencer à coder le site, j'ai commencé par faire la connexion et l'inscription sur le site | 4 périodes
2018-02-09 | Avancer dans la partie connexion/inscription du site | 1 période
2018-02-09 | Entretien avec M. Egger pour faire un point sur ma documentation, je dois faire des modifications dans ma planification, améliorer mon MLD | 1 période
2018-02-09 | Modification du MLD, j'ai ajouté une table pour le paiement des articles, j'ai décidé de laissé la table taille et couleur dans mon MLD | 1 période
3ème semaine
2018-02-13 | J'ai modifié ma base de donnée en ajoutant un nouveau champ dans la table article. J'ai ajouté des choses dans mes use case, j'ai aussi modifié plusieurs pages du site internet pour que les liens entre les pages soient justes. J'ai supprimé des blocs du site que je n'allais pas utiliser. Ajout d'une nouvelle table dans mon MLD | 6 périodes
2018-02-14 | J'ai modifié la base de données en ajoutant un champs pour les illustrations des chaussures, j'ai ajouté des données pour que dans la page de shopping il y ait des chaussures qui s'affichent. J'ai réglé un problème que j'avais lorsque je m'inscrivais sur le site, il y avait une erreur PhP qui disait qu'il ne connaissait pas des variables. | 3 périodes
2018-02-15 | J'ai listé les articles dans la page product.php. Tous les articles que j'ai dans ma base de données sont affichés dans cette page. J'ai aussi mis un filtre sur les articles pour avoir le choix d'afficher uniquement des habits, des chaussures ou seulement les sacs à dos, mais j'eu eu un souci avec cette fonction. | 4 périodes
2018-02-16 | J'ai rélgé mon problème de fonction que j'avais la veille. Il est maintenant possible d'appliquer les filtres sur les types d'articles que l'on souhaite. | 1 période
4ème semaine
2017-02-27 | Changement à faire dans la base de données suite au nouveau cahier des charges qui m'a été envoyé par M. Carrel. J'ai enlevé des champs que je n'utiliserai pas. J'ai aussi ajouté de nouveaux uses cases. | 2 périodes
2018-02-27 | J'ai commencé à attaquer la partie administration pour l'administrateur du site. J'ai affiché tous mes articles avec une illustration, le nom, le prix, la quantité et deux boutons pour modifier et supprimer. Quand on clique sur modifier un autre bouton apparait pour appliquer notre changement | 3 périodes
2018-02-28 | J'ai fini la fonction qui permait de modifier et supprimer un article de la base de données. Je suis en train de commencer à faire celle pour ajouter un nouvel article dans la base de données. J'ai ajouté aussi des choses dans la documentation du projet dans la partie planification et celle pour le MLD | 3 périodes
2018-03-01 | Rédaction de la documentation du projet | 3 périodes
2018-03-01 | J'ai commencé la fonction qui me permettra d'ajouter des nouveaux articles dans la base de données | 1 période
2017-03-02 | Compte rendu fait par M. Egger sur ma documentation de projet. Nous en avons discuté et j'ai commencé à améliorer les points qui sont sortis durant la disscusion. J'ai ensuite passé mon document sur un nouveau caneva qu'on nous a distribué. | 2 périodes
2018-03-02 | J'ai commencé à mettre des illustrations pour chaque article quand on arrive sur la page product-details.php. Ensuite j'ai commencé à faire la requête pour l'ajout des articles dans le panier. | 2 périodes
5ème semaine
2018-03-06 | J'ai fait en grande partie la fonction qui me permet d'ajouter des choses dans le panier. Je peux ajouter tous les articles dans un panier, la page cart.php affiche tous mes articles dans mon panier et affiche d'autres informations de l'article commandé (marque, modèle, taille, prix,...). Chaque utilisateur qui se connecte possède son propre panier et il n'y a plus de problème entre les paniers des utilisateurs de la base de données. | 4 périodes
2018-03-06 | Aide de M. Carrel pour une requête pour afficher l'article avec la taille qu'on a demandé de le formulaire | 1 période
2018-03-06 | Création de la page qui permettra d'ajouter des nouveaux articles | 1 période
2018-03-07 | J'ai avancé la partie du code pour ajouter un article dans la base de données. Je dois encore ajouter des paramètres tels que le prix, la taille et la couleur dans la BD. Une fois que tout fonctionne je vais regarder si je peux optimiser mes requêtes. | 3 périodes
2018-03-08 | Fonction permettant d'ajouter un article dans la base de données est fonctionnelle. Elle permet d'ajouter trois images, la marque et le modèle de l'article, la taille, la quantité et la couleur. | 4 périodes
2018-03-09 | J'ai remarqué que quand j'ajoutai un article avec la même marque et le même modèle il y avait des soucis. Quand je mettais une chaussure jaune et qu'ensuite j'ajoutais la même en noir avec des tailles différentes, il y avait un problème lorsque je les ajoutais un de ces articles dans mon panier, dans certains cas ce n'était pas le bon que j'avais sélectionné. Du coup j'ai dû changer mes requête que je faisais à ma base de données pour avoir le bon article dans mon panier. | 2 périodes
2018-03-09 | Documentation du projet, j'ai refait mon chapitre où je décris mon MLD | 1 période
6ème semaine
2018-03-13 | Dans le coin en haut à droite de ma page il y a une petite icône qui sert à afficher le panier, j'ai fait en sorte que la petite fenêtre qui s'affiche quand on clique sur l'icône affiche ce qu'il y a dans le panier de l'utilisateur connecté. J'ai eu quelques soucis quand j'ai fait le developpement, j'ai dû mettre en forme ma page HTML pour que tout passe dans la petite fenêtre. | 2 périodes
2018-03-13 | J'ai commencé à m'informer sur l'utilisation de ionic, je l'ai déjà installé sur mon poste pour pouvoir l'utiliser plus tard | 3 périodes
2018-03-13 | J'ai contrôlé si les utilisateurs étaient connectés sur le site, s'il l'était j'affichais la page panier avec leur panier, s'ils ne l'étaient pas j'affichais la page panier avec un message en leur disant de se connecter pour pouvoir consulter leur panier. | 1 période
2018-03-14 | J'ai commencé à faire des pages de tests avec ionic mais j'ai un problème quand je veux utiliser du jQuery, ça ne fonctionne pas. Je n'ai réussi à trouver la solution pour le faire fonctionner en utilisant jQuery. | 3 périodes
2018-03-15 | J'ai créé un dossier qui contiendra mon application pour le téléphone sur le site de Ionic directement. Ce qui me permettra de faire mon développement sur l'ordinateur et de voir sur mon natel mon application. J'ai regardé avec M. Carrel avec quoi je devais démarrer et je dois commencer à implémenter la lecture des QR Code. | 4 périodes
2018-03-16 | J'ai commencé à implémenter mon QR Code avec l'aide de mon natel pour faire les tests | 3 périodes
7ème semaine
2018-03-20 | J'ai trouvé un tutoriel, pour scanner les qr code, que j'ai suivi sur youtube à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=aa0abyOBa28. J'ai fait le tuto et je l'ai testé sur mon natel et ça fonctionne il me ressort des infos du qr code que je scanne. J'ai fini ma fonction qui me permet de recevoir la quantité d'article que j'ai dans ma base de données en scannant le QR Code avec l'id d'un article. | 4 périodes
2018-03-20 | J'ai rempli ma documentation. J'ai fini la partie où je décris mes tables dans mon MLD | 1 période
2018-03-21 | Dans mon application pour le mobile j'ai rajouté des valeurs comme une illustration de l'article, la marque, le modèle, etc. Ensuite lors de l'inscription sur les smartphones il y avait une erreur que j'ai réglé, je m'étais une valeure dans la session qui n'éxistait pas encore | 3 périodes