## Feuil1
2018-02-01 | Explication pour le déroulement du Pré-TPI | 2 périodes
2018-02-01 | Début du projet, lire le cahier des charges du projet | 1 période
2018-02-01 | Commencement du projet, faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire la planification | 2 périodes
2018-02-02 | Faire l'UML | 1 période
2018-02-06 | Faire le MLD | 3 périodes
2018-02-06 | Explication de M. Carrel sur le fonctionement de Git | 2 périodes
2018-02-07 | Réflexion sur l'UML et faire les modifications sur celle-ci | 3 périodes
2018-02-08 | Commencer à coder le site, j'ai commencé par faire la connexion et l'inscription sur le site | 4 périodes
2018-02-09 | Avancer dans la partie connexion/inscription du site | 1 période
2018-02-09 | Entretien avec M. Egger pour faire un point sur ma documentation, je dois faire des modifications dans ma planification, améliorer mon MLD | 1 période
2018-02-09 | Modification du MLD, j'ai ajouté une table pour le paiement des articles, j'ai aussi enlevé deux tables et ajouté deux nouveaux champs, dans la table article, qui sont taille et couleur | 1 période