## Feuil1
1er semaine
2018-02-01 | Explication pour le déroulement du Pré-TPI | 2 périodes
2018-02-01 | Début du projet, lire le cahier des charges du projet | 1 période
2018-02-01 | Commencement du projet, faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire les use case | 1 période
2018-02-02 | Faire la planification | 2 périodes
2018-02-02 | Faire l'UML | 1 période
2ème semaine
2018-02-06 | Faire le MLD | 3 périodes
2018-02-06 | Explication de M. Carrel sur le fonctionement de Git | 2 périodes
2018-02-07 | Réflexion sur l'UML et faire les modifications sur celle-ci | 3 périodes
2018-02-08 | Commencer à coder le site, j'ai commencé par faire la connexion et l'inscription sur le site | 4 périodes
2018-02-09 | Avancer dans la partie connexion/inscription du site | 1 période
2018-02-09 | Entretien avec M. Egger pour faire un point sur ma documentation, je dois faire des modifications dans ma planification, améliorer mon MLD | 1 période
2018-02-09 | Modification du MLD, j'ai ajouté une table pour le paiement des articles, j'ai décidé de laissé la table taille et couleur dans mon MLD | 1 période
3ème semaine
2018-02-13 | J'ai modifié ma base de donnée en ajoutant un nouveau champ dans la table article. J'ai ajouté des choses dans mes use case, j'ai aussi modifié plusieurs pages du site internet pour que les liens entre les pages soient justes. J'ai supprimé des blocs du site que je n'allais pas utiliser. Ajout d'une nouvelle table dans mon MLD | 6 périodes
2018-02-14 | J'ai modifié la base de données en ajoutant un champs pour les illustrations des chaussures, j'ai ajouté des données pour que dans la page de shopping il y ait des chaussures qui s'affichent. J'ai réglé un problème que j'avais lorsque je m'inscrivais sur le site, il y avait une erreur PhP qui disait qu'il ne connaissait pas des variables. | 3 périodes
2018-02-15 | J'ai listé les articles dans la page product.php. Tous les articles que j'ai dans ma base de données sont affichés dans cette page. J'ai aussi mis un filtre sur les articles pour avoir le choix d'afficher uniquement des habits, des chaussures ou seulement les sacs à dos, mais j'eu eu un souci avec cette fonction. | 4 périodes
2018-02-16 | J'ai rélgé mon problème de fonction que j'avais la veille. Il est maintenant possible d'appliquer les filtres sur les types d'articles que l'on souhaite. | 1 période